## Hoja1
Actividades	Fecha Inicio	Fecha final	Duración ( Dias )
Analisis de las necesidades fisicas y logicas	17/03/2022	21/03/2022	4
Planificación física	20/03/2022	26/03/2022	6
Diseño de la estructura física	24/03/2022	02/04/2022	9
Obtención de los componentes	01/04/2022	06/04/2022	5
Ensamblaje de los componentes	05/04/2022	08/04/2022	3				Diagrama de gantt
Revisión del sistema físico	11/04/2022	14/04/2022	3
Diseño de la estructura lógica	15/04/2022	20/04/2022	5
Busqueda del posible software a implemetar	16/04/2022	23/04/2022	7
Planificación de la implementación lógica	22/04/2022	25/04/2022	3
Implementación lógica	25/04/2022	08/05/2022	14
Revisión del sistema lógica	06/05/2022	12/05/2022	6
Revisión global del sistema	13/05/2022	23/05/2022	10
Validación	22/05/2022	24/05/2022	2
Comprobación y pruebas del sistema	23/05/2022	31/05/2022	8

Inicio de proyecto	44637,00
Final de proyecto	44712,00